## Hoja 1
Tarea | Estado | Propietario | Fecha inicio | Fecha fin
Creacion del proyecto, carpeta de templates y archivo urls | Completada | juanmaria.diaz@opendeusto.es | 2026-04-20 | 2026-04-20
Creación de modelos | Completada | David Orive Olano | 2026-04-22 | 2026-04-22
Creación views el direccionamiento de las paginas html | Completada | Diego Suárez Jarrin | 2026-04-22 | 2026-04-22
Realizar acceso a Django desde IP | No iniciada | juanmaria.diaz@opendeusto.es | 2026-04-22 | 2026-04-22
Creación de paginas html | Completada | David Orive Olano | 2026-04-22 | 2026-04-22
Creación forms | Completada | Diego Suárez Jarrin | 2026-04-22 | 2026-04-22
Creación de la base de datos | Completada | juanmaria.diaz@opendeusto.es | 2026-05-04 | 2026-05-04
Revisión de modelos y formularios. Realización de migrations y migrate para crear las tablas en la base de datos. | Completada | juanmaria.diaz@opendeusto.es | 2026-05-04 | 2026-05-04
Últimas correcciones de modelos y formularios antes de implementar las vistas. | Completada | juanmaria.diaz@opendeusto.es | 2026-05-04 | 2026-05-04
Implementación de las vistas CRUD (crear, listar, editar, borrar) para todos los modelos. Creación de base.html de la que heredan todas las templates. | Completada | juanmaria.diaz@opendeusto.es | 2026-05-04 | 2026-05-04
Corrección de nombre de variable y actualización del README con las funcionalidades del proyecto. | Completada | David Orive Olano | 2026-05-04 | 2026-05-04
Corrección de la variable lista_turnos y ajustes en la vista correspondiente. | Completada | David Orive Olano | 2026-05-04 | 2026-05-04
Configuración de la base de datos Neon (PostgreSQL) y variables de entorno en el proyecto. | Completada | Diego Suárez Jarrin | 2026-05-04 | 2026-05-04
Corrección de las listas HTML de empleados, turnos y partes. Modificación de la lista de turnos. | Completada | Diego Suárez Jarrin | 2026-05-05 | 2026-05-05
Creación de las html crear, editar y borrar turnos | Completada | David Orive Olano | 2026-05-05 | 2026-05-05
Corrección de las plantillas HTML de lista de turnos. | Completada | Diego Suárez Jarrin | 2026-05-04 | 2026-05-05
Desarrollo de la página lista_empleados. Correcciones en la página index y en la página de empleados. | Completada | David Orive Olano | 2026-05-05 | 2026-05-05
Corrección de variable y cambios menores en la página index. | Completada | David Orive Olano | 2026-05-05 | 2026-05-05
Corrección de las listas HTML de empleados, turnos y partes. Modificación de la lista de turnos. | Completada | Diego Suárez Jarrin | 2026-05-05 | 2026-05-05
Creación de las páginas HTML para borrar, editar y crear turno de trabajo. | Completada | David Orive Olano | 2026-05-05 | 2026-05-05
Creación de la carpeta Static para guardar los archivos CSS. | Completada | David Orive Olano | 2026-05-06 | 2026-05-06
Corrección del campo de selección de responsable: cambio de select a TextInput para evitar desplegable. | Completada | David Orive Olano | 2026-05-06 | 2026-05-06
Eliminación del archivo sqlite3. Migración a PostgreSQL (Neon). | Completada | David Orive Olano | 2026-05-06 | 2026-05-06
Creación de las templates para crear, editar y borrar empleados y partes de trabajo. | Completada | Diego Suárez Jarrin | 2026-05-06 | 2026-05-06
Corrección de las templates de lista de turnos, empleados y partes. Cambio de estilo en la lista de turnos. | Completada | Diego Suárez Jarrin | 2026-05-06 | 2026-05-06
Corrección del formulario de creación de turnos (múltiples iteraciones hasta funcionamiento correcto). | Completada | Diego Suárez Jarrin | 2026-05-06 | 2026-05-07
Creación carpeta Static para añadir los archivos css | Completada | David Orive Olano | 2026-05-06 | 2026-05-06
Creación del archivo CSS compartido para el header y footer de todas las plantillas HTML. | Completada | David Orive Olano | 2026-05-07 | 2026-05-07
Creación de los archivos CSS específicos para dar estilo a las páginas de partes de trabajo. | Completada | David Orive Olano | 2026-05-07 | 2026-05-07
Aplicación de estilos Bootstrap en las páginas HTML de partes de trabajo, turnos y empleados. | Completada | David Orive Olano | 2026-05-07 | 2026-05-07
Corrección del error 404 en index. Pruebas e integración del CSS en el index. | Completada | Diego Suárez Jarrin | 2026-05-07 | 2026-05-07
Enlace de todos los archivos HTML con sus respectivos archivos CSS. | Completada | Diego Suárez Jarrin | 2026-05-07 | 2026-05-07
Aplicación de estilos Bootstrap en las páginas HTML de partes de trabajo, turnos y empleados. | Completada | David Orive Olano | 2026-05-07 | 2026-05-07
Corrección del error 404 en index. Pruebas e integración del CSS en el index. | Completada | Diego Suárez Jarrin | 2026-05-07 | 2026-05-07
Enlace de todos los archivos HTML con sus respectivos archivos CSS. | Completada | Diego Suárez Jarrin | 2026-05-07 | 2026-05-07
Ceación esquema de la base de datos. | Completada | David Orive Olano | 2026-05-07 | 2026-05-07
Desarrollo css de la pagina creación de turnos. | Completada | juanmaria.diaz@opendeusto.es | 2026-05-08 | 2026-05-08